**Ayuda de Memoria**

**Reunión Inicial del Compromiso 11.**

**Diseño e Implementación de una Estrategia de Innovación en la Gestión Pública**

**Eje de Gobierno Electrónico y Servicios Públicos en línea**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Hora Inicio | Hora  Fin | Lugar | Dirección |
| 9/05/2019 | 2:00 p.m. | 4:00 p.m. | Instituto Nacional de Administración Pública -INAP- | Boulevard Los Próceres 16-40 Zona 10, Guatemala |

|  |
| --- |
| Puntos de la agenda: |
| * Bienvenida. * Exposición Compromiso 11 * Socialización de plan de trabajo * Pasos a Seguir |

**Desarrollo reunión**

Palabras de bienvenida por parte de Héctor Hernández de Instituto Nacional de Administración Pública, el objetivo de la reunión es dar inicio al cumplimiento del compromiso 11, abordando el plan de trabajo y las acciones a realizar para este compromiso, para ello se proyecta el borrador del plan de trabajo en donde se observa el proceso del compromiso y los hitos por instituciones. Como inicio de los temas a tratar se habla acerca del proceso de creación que tuvo la política nacional de datos abiertos el cual sirve como referencia para el cumplimiento de este compromiso 11. Un nuevo modelo de gestión pública fue presentado por el gobierno de E.E.U.U. el cual tiene énfasis en Gobernanza Digital y sus Servicios en Línea.

Para el desarrollo de este compromiso se propone establecer laboratorios de innovación en donde el producto de este sea el desarrollo de insumos para la estrategia de innovación pública. Adicionalmente existan recomendaciones de políticas, la sistematización de procesos que se hacen, Hackatones. La estrategia será un producto entre todas las herramientas de trabajo bilateral entre gobierno y sociedad civil.

Se une a la reunión organización “*jóvenes contra la violencia”* quienes expresan el deseo de participar en el cumplimiento de este compromiso, en el cual ellos estarán apoyando durante todo el proceso; la organización tiene el apoyo de *Counterpart International,* dicha organización estará apoyando económicamente a la organización jóvenes contra la violencia, para esto la organización jóvenes contra la violencia solicita una carta de entendimiento entre las instituciones involucradas en el compromiso.

Otra de las acciones a realizar es coordinar con universidad del valle para el laboratorio de innovación, diseño e implementación. En reunión se sugiere la ruta de acciones para el cumplimiento del compromiso, quedando los hitos de la manera siguiente:

|  |  |
| --- | --- |
| PASO 1 | HITO 2 Y 3 |
| PASO 2 | HITO 1 |

Para terminar con la reunión queda el compromiso de compartir el plan de trabajo para aprobar y ratificar las actividades ya incluidas, o bien modificarlas según sea necesario.

|  |
| --- |
| Acuerdo: |
| * Socializar el plan de trabajo. * Carta de Entendimiento para el apoyo de la organización jóvenes contra la violencia. * Establecer una reunión para la planificación de laboratorios de innovación. |

**Listado de Asistencia**



**Fotografías de Reunión**





